## 231003_PlateformeInternet
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Création d'une plateforme internet sur les énergies renouvelables | Information / sensibilisation à destination des citoyens et des entreprises au sujet des énergies renouvelables | S: une plateforme vivante au sujet des ER ; M: alimentation et fréquentation régulière du site ; A: plateforme existante; R: RH interne ou sous-traitance ; T:1 an | entreprises et citoyens | ouvert à tou.te.s | coordinateur pollec | coordination, création de contenu, recherche d'infos | RH | service communication | COPIL | co-construction | GT | 5000 | Fonds propres | taux de like | Stats d'utilisation | 1 | GT coordinateurs POLLEC
[8 empty] | temps | copil | Autres POLLEC | co-construction | GT |  |  | formulaire d'évaluation à la fin de article: Ceci vous a été utile? Oui? Non? |  | 2 | GT copil: définition des objectif et des besoins
[8 empty] | compétences rédactionnelles | service informatique | Entreprises | consultation | réunion |  |  |  |  | 3 | Etude de marché
[8 empty] | capacité à adpater le contenu ou la plateforme | bureau de communication (interne et/ou externe) | [7 empty] | 4 | Recherches
[9 empty] | auters communes (inBW -POLLEC) | [7 empty] | 5 | Contact experts
[9 empty] | bureau d'informatique / infographie | [7 empty] | 6 | Structuration du site
[17 empty] | 7 | Feedback des entreprises et citoyens
[17 empty] | 8 | Création de contenu
[17 empty] | 9 | CSC
[17 empty] | 10 | Relecture (par sous-traitant) + correction
[17 empty] | 11 | validation + mise en ligne
[17 empty] | 12 | Version beta
[17 empty] | 13 | Suivi des indicateurs et collecte feedback
[17 empty] | 14 | Amélioration continue
[17 empty] | 15 | Partage
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
| -Travailler ensemble, à plusieurs communes | -arborescence, emplacement sur le site de la commune -peu de vues -peu de retour sur investissement -accès informatique difficile pour une partie de la population -concurrence d'autres sites mieux référencés -Actualisation des informations => chronophage | -Communication sur EnR produite (jour/mois/an) -Contacts entreprises de "confiance" -Accompagnement personnalisé via formulaire de contact/forum -Possibilités de partage d'expériences -S'adapter aux évolutions -Répondre aux besoins / personnalisation | -Complexité de la gestion du site -Ne pas refaire ce qui est fait par la Région -Suivi et mise à jour (contexte changeant du secteur) -Masse de travail pour faire vivre et interagir la plateforme -Coordination entre les différentes communes participant au projet (différentes opinions) | -Concours vidéo pour les citoyens: valorisation des énergies renouvelables ou actions d'économie d'énergie pour obtenir une vidéo de sensibilisation -Associer le site à un tableau physique à l'administration communale -Travailler sur la consommation électrique de la plateforme (serveurs,...)

## 231003_ReseauChaleur
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Réseau de chaleur en partenariat public/privé | Récupération des calories perdues ( chaleur fatale) d'une industrie privée vers un bâtiment sportif (piscine ,etc…) | Spécifique : récupérer la chaleur; Mesurable : calories (énergie) produites, Prix des installations Atteignable voir prédiction du bureau d'étude et des conseillers Réaliste : voir analyse du bureau d'expert | les industries et bâtiments publics par apport aux situations géographiques | Réduire les coûts des installations sportives et les rendre accessible à tous les citoyens de la ville | coordinateur POLLEC | point de contact et de coordination pour rassembler les intérêts de chaun | la motivation et la persévérance de chacun voir ci-dessous : | voir : | comité pilotage collabore au PAEDC: selon le profil fera le relais vers d'autres |  |  | à définir selon étude et appel d'offres | Privé | rentabilité et retour sur investissement | gain KWh | 1 | Recherche potentiel - Recherche d'intérêts communs
[8 empty] | Privé ; patron d'entreprises | Privé ; patron d'entreprises | Comité des entreprises en consultation |  | réunions /goûter |  | subside : Ureba? |  |  | 2 | Présentation partenaires
[8 empty] | Bureau d'étude | Bureau d'étude | citoyens en consultation |  |  |  | vois auprès Amureba (subside privé) |  |  | 3 | Convention
[8 empty] | collège communal | collège communal | coopérative citoyenne "energitre" | collaboration via tiers investissement ou coup de main sur la faisabilité | investissement financier par intermédiaire |  |  |  |  | 4 | Bureau d'études
[8 empty] | Conseiller services technique | Conseiller services technique/travaux | [7 empty] | 5 | Acceptation du projet - permis urbanisme | citoyen/ habitants utilisateurs de la piscine | choix prioritaire d'une solution technique validée - Via réunion citoyenne | questionnaire - à choix multiple : toutes boites sur chacun des quartiers ciblés | toutes boites restreints | QCM | la commune
[17 empty] | 6 | Offre
[17 empty] | 7 | Désignation de l'entrepreneur
[17 empty] | 8 | Réalisation des travaux
[17 empty] | 9 | Réception provisoire
[17 empty] | 10 | Réception définitive
[17 empty] | 11 | Suivi et rapportage
12
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
| -Récupération d'une chaleur initialement inutilisée -Permet plus d'autonomie énergétique pour les bénéficiaires -Réduction des fonds propres à investir pour la commune -Fonds publics nécessaires moindres -Projet globalement win-win -Ecologiquement intéressant | -Si pas de convention : rétraction du fournisseur de chaleur -Montage juridique complexe -Différents rythmes privé-public -Moyen de pression d'une entreprise privée sur la commune -Quid si arrêt de l'activité industrielle? | -Aspects didactiques du site pourraient être financés par l'acteur privé (sponsor/pub) -Créer de nouveaux contacts -Valoriser une énergie possiblement perdue -Implusion pour d'autres entreprises à collaborer localement -Possibilité de lancer une cogénération plutôt qu'une simple chaudière -Envisager une situation de tiers-investisseur avec éventuellement une communauté d'énergie pour favoriser l'implication et la sensibilisation des riverains | -Si pas de convention, rétractation possible -Complexité de la coordination des différents partenaires -Complexité du projet -Coût du projet -Coûts nécessaires pour la maintenance | -L'entreprise peut bénéficier d'entrées gratuites à la piscine pour relancer le projet | convention bipartite préalable avant toute dépense du moindre euro.

## 231003_PV_Communal
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Installation photovoltaïque sur les bâtiments communaux | Installation de PV sur les bâtiments les plus énergivores | S : PV sur les bâtiments communaux M : 55% de la consommation éléctrique du parc immobilier A : OK R : oui T : 2030 | Bâtiments communaux | / Surdimmensionnement - communauté d'énergie (peer to peer) | Pollec / Conseiller en Energie / Travaux/ Marché Public | Accompagnement et rédaction du cahier des charges | [9 empty] | 1 | Analyse des bâtiments
[8 empty] | Consommation des bâtiments (sans année COVID) - Moyenne sur 3 ans | Installateur | Citoyens | Information/Montrer l'exemplarité | Bulletin communal / Télérelève | 150000 | Privé (Tiers investisseur) | Dimensionnement // aux besoins = autoconsommation | 55% de la consommation électrique totale du parc immobilier | 2 | Plan d'investissement (répartition financière) temps de retour
[9 empty] | Organisme de contrôle (Vincotte) | COPIL (interne à l'AC) | Guide pour les projets | Discussion |  | Fonds propres | Sensibilisation aux mesures URE (pour eviter les effets rebonds) |  | 3 | Décision Collège | Collège | Investir dans le PV | Le PV ca rapporte ;-) | Oral/écrit | A4
[9 empty] | Tiers investisseur |  |  |  |  | Certificats verts > 10kva (kw) (attention chgt 01/2024) |  |  | 4 | Budget MB
[8 empty] | Etat des bâtiments | Politique | [7 empty] | 5 | Marché public
[9 empty] | Service Travaux | [7 empty] | 6 | Réalisation installation
[9 empty] | Facilitateur tertiaire | [7 empty] | 7 | Monitoring
[9 empty] | Citoyens | [7 empty] | 8 | Communication publique
[9 empty] | Service Marché Public | [7 empty] | 9
10
11
12
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
| -Investissement dans les renouvelables -Production d'énergie renouvelable -Retour sur investissement -Autonomie énergétique améliorée | -calcul de production avant ou après rénovation du bâtiment? -Pourquoi pas y associer une communauté d'énergie (opportunité) -Etat des toitures -Gestion des investissements et investisseur -Gestion des autoconsommations -Fin de vie des panneaux | -Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques/vélos électriques -Exemplarité -Communication des données en temps réel et les visibiliser (avec un indicateur parlant pour le citoyen) | -Disponibilité des installateurs -Coût du financement -Matériel dispo -Méconnaissance technique du gestionnaire de projets (influencé par les installateurs) (ex. surdimensionnement) -Délais d'installation -En l'absence de CER, on loupe une partie du potentiel -Fluctuation du prix des énergies impacte la rentabilité du projet -Matières premières importées, impact carbone et environnemental -Volonté politique pour isoler amoindrie à la suite de la nouvelle production d'énergie, surtout que le retour sur investissement de l'isolation est souvent faible -Changement de cabine MT vers HT qui retarde le projet -Le moindre problème dans le projet se retourne contre les projets suivants (manque d'enthousiasme politique) -Limiter la production à la consommation du bâtiment alors qu'un autre bâtiment communal ne produira pas nécessairement autant qu'il consomme | -Lancer un partenariat avec les profs de techno du territoire et consacrer un/plusieurs espaces de toiture communales pour les construction de toitures photovoltaïques faites/construites maison par les élèves -Prévoir une communication en temps réel de l'énergie produite avec une transposition humoristique de ce que cela représente en actions concrètes pour le citoyen (nombre d'h de pédalage sur vélo d'appartement, nombre de machines à laver qu'on peut faire tourner,...) -Financement via coopérative citoyenne | -Rapprocher la date de finalisation de l'action en 2025

## 231130_Challenge énergie
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Challenge énergie | Inciter les ménages à connaître leurs consommations d'énergie, à les diminuer et à opter pour un contrat de fourniture d'énergies renouvelables | Mesurable: nombre de ménages participant Atteignable et Réaliste: 15% de réduction de consommations des ménages participant Temporel: en 1 an | Ménages | Tout public | A.C. (service énergie,…) | Mener/coordonner l'action |  | Energy ID |  |  |  |  | Fonds propres |  | Nombre de participants | 1 | Prise de contact Energy ID et partenaires
[17 empty] | 2 | Mise en place et modalités du challenge
[17 empty] | 3 | Campagne de communication
[17 empty] | 4 | Lancement du challenge
[17 empty] | 5 | Ateliers, témoignages, débrief,…
[17 empty] | 6 | Evaluation/publication des résultats
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
|  | Difficulté d'attirer différents publics sans utiliser de "carotte" |  | Vérifier si données normalisées Procédure de marché public pour Energy ID?

## 231130_PV_Communal
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Equiper les bâtiments communaux de photovoltaïque | Valorisation des toitures des bâtiments communaux par l'équipement de photovoltaïque | Equiper 80% des toitures des bâtiments communaux qui présentent un potentiel solaire de panneaux photovoltaïques d'ici 2025 | La Commune | CER Logements publics | La Commune | Rescencer les bâtiments Cibler les potentiels Analyser le réseau existant Rédiger des cahiers des charges | Financières: fonds propres ou tiers-investissement | Gestionnaires de réseau de distribution | [7 empty] | 1
[9 empty] | Tiers-investisseurs (coopérative citoyenne /partenaire privé) | [7 empty] | 2
[9 empty] | SPW ATLPE | [7 empty] | 3
[9 empty] | Service des travaux | [7 empty] | 4
[9 empty] | Elus | [7 empty] | 5
[9 empty] | Bureau d'études | [7 empty] | 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final

## 231130_Biométhanisation
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Création d'une unité de biométhanisation |  | Production d'électricité renouvelable (x MWh) et de chaleur Réaliste: Ressources locales Temporel: 4-5 ans | Agriculteurs Industriels | Citoyens (apports de déchets organiques) et participation au capital | Porteur de projet à définir | Réunir les acteurs Faciliter | Financières: 7-8 millions | GRD | Collaboration: Coopératives agricoles | Evaluation du potentiel | Réunion | 7-8 millions | Privé - Fonds propres - Subside FEDER |  | MWh produits | 1
[8 empty] | Intrants: produits agricoles, déchets industriels (boues de station d'épuration) | Agriculteurs | Discussion: GAL | Promotion | Séance d'info |  |  |  |  | 2
[9 empty] | Bureau d'études spécialisés | Consultation: Copil |  | Réunion |  |  |  |  | 3
[9 empty] | Intercommunale de gestion des déchets | Information: Citoyen |  | Revue communale / R.I.P. |  |  |  |  | 4
[9 empty] | Industrie (déchets industriels) | [7 empty] | 5
[9 empty] | Politiques | [7 empty] | 6
[9 empty] | Pouvoir subsidiant | [7 empty] | 7
[9 empty] | Citoyens | [7 empty] | 8
9
10
11
12
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
|  | Nécessaire production de maïs |  | Odeurs - nécessité de stockage des intrants Charroi

## 231130_AnimationAutoconsommatio
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Approche ludique de l'autoconsommation citoyenne | Développer/ améliorer /actualiser le jeu d'Aurélie (Wapi/IDETA) pour illustrer la consommation des appareils ménagers et la faire coïncider avec une courbe de production solaire. Former les Coordinateurs POLLEC à animer des ateliers citoyens. | Cibler, en fonction de la classe énergétique, l'ancienneté de l'appareil, la gamme,… 5 gros consommateurs fréquents dans 15 ménages. Projet de 1 an | Tout le monde | Penser à formuler le jeu pour tous, avec des textures, des couleurs adaptées au handicap et à l'âge des citoyens | CoPil | Aider à choisir le panel citoyen si nombre de membres du CoPil insuffisant | Appareil de monitoring facilement transportable + carnet de bord facile d'utilisation | Panel/CoPil | Collaboration: CoPil |  |  | 500 | Fonds propres: prototype communal et appareil de mesure | Retours des citoyens via enquête en fin de session | Nombre de personnes participant vs nombre de personnes contactées | 1
[8 empty] | Editeur de jeu (version prototypable reproductible (icence creative commons) | Fournisseur matériel de mesure | Délibération: CPC | [5 empty] | Nombre d'appareils monitorés | 2
[9 empty] | Créatrice du jeu Aurélie (Wapi/IDETA) | [7 empty] | 3
[9 empty] | Formateurs | [7 empty] | 4
[9 empty] | Direction financière pour achat du prototype | [7 empty] | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
|  | Participation Obtention des données: rigueur, sécurité Conformité des installations électriques |  | Accord avec le concept + libérer un petit budget

## 231130_EtudeRentabBiomasse
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Etude de rentabilité de la production de plaquettes et pellets pour les chaudières | Rentabilité qui dépend du besoin en énergie, la superficie de biomasse et la possibilité d'installer une plateforme adaptée aux besoins |  |  |  | Commune | -Rassembles les acteurs et infos -Convaincre / négocier -Amaner une proposition (chiffrée) | Données de consommation (avec évolution énergétique) + données sur la vétusté des chaudières | Concepteur => diverses études |  |  |  |  | -Privé -Fonds propres -Subsides -Coopérative / Partenariats public-privé/ APP | Forêt gérée durablement | Emplois créés | 1 | Etudes de préfaisabilité |  |  | Maintenant on sait de quel bois on se chauffe ;-)
[8 empty] | Données sur la superficie boisée avec gestion durable + EDL de la maturité du bois | Entrepreneur qui installe | [5 empty] | Qualité plaquettes (calibarge et séchage) | kWh produits répondent aux kWh consommés | 2 | Accord Collège
[9 empty] | Experts forestiers | [5 empty] | Adéquation du stockage (productions/consommations) | Coût bois < coût énergie fossile | 3 | Etude de faisabilité
[9 empty] | Bûcherons | [6 empty] | Taux de rentabilité | 4 | Financement - Accord du Collège / Conseil
[9 empty] | Propriétaires des forêts privées | [7 empty] | 5 | Permis d'urbanisme / étude d'incidences
[9 empty] | Commune | [7 empty] | 6 | Lancement du marché public et CSC
[17 empty] | 7 | Allocation/achat du terrain
[17 empty] | 8 | Conception des infrastructures
[17 empty] | 9 | Construction
[17 empty] | 10 | Mise en service
[17 empty] | 11 | Maintenance
[17 empty] | 12 | Potentielle extension RET
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
-Processus de décision politique risqué -Investissement financier et humain dans le projet -Caractère inhabituel de la proposition

## 240130_Miscanthus
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Organiser la production du miscanthus alimentant la chaudière biomasse communale par les agriculteurs locaux |  | Définir les besoins: nombre d'ha cultivés, stockage | Agriculteurs Commune | ? | Responsable du hall sportif | -Communication -Recherche de partenaires | Expertise | Agriculteurs |  | Collaboration |  | 3500€/ha pour implanter du miscanthus |  | Valorisation des bandes enherbées | Rentabilité de la culture énergétique | 1 | Renseignements légaux
[9 empty] | FWA | [7 empty] | 2 | Définir les besoins quantitatifs Développer les connaissances coûts vs bénéfices
[9 empty] | FUGEA | [7 empty] | 3 | Communiquer
[9 empty] | CIPF (centre indépendant de production fourragère) | [7 empty] | 4 | Contrats
[9 empty] | Valbiom | [7 empty] | 5
[9 empty] | Prestataire pour broyage à définir | [7 empty] | 6
[9 empty] | Légal: marché de fournitures / besoin d'expertise | [7 empty] | 7
[9 empty] | FRW | [7 empty] | 8
9
10
11
12
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
|  | -Connaissances: bien se rensigner sur la culture (atouts/inconvénients), sur les rendements: à partir de quelle surface est-ce rentable?, quels risques?, impacts sur la biodiversité?, culture de plus en plus intensive? |  | -Coûts -Mobilisation -Règles sur les marchés publics -Investissement / rentabilité -Stockage

## 240130_ChaudièresDécarbonnées
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Changement de vecteur énergétique pour le système de chauffage des bâtiments communaux |  | Remplacement de x% des chaudières du parc immobilier communal vers un système décarbonné | Utilisateurs bâtiments communaux | Logements sociaux? Personnes agées (maisons de repos/accueil jour) Bâtiments d'accueil spécifique (handicap, étrangers,…) | -Service technique -Service marché public -Conseiller énergie -Travail d'équipe | -Coordonner l'équipe / les services -Sensibilisation/information interne et externe | Cadastre du parc immobilier | Bureaux d'étude | CLDR / Commission/CoPil | -Proposition de l'action -Conseils / connaissances |  |  | FP commune | Confort thermique | Econ émissions GES | 1 | Diagnostic/ préfaisabilité (externe ou faciliateur) | Usagers | Utilisation du lieu | "On va faire mieux"
[8 empty] | Etat des lieux | Facilitateurs | Citoyens lambda | Tenir informés | Article presse locale / bulletin communal |  | Subside: UREBA, développement rural, POLLEC | Economie circulaire | Amortissement | 2 | Subside + décision politique | Politiques | Convaincre | "C'est mieux"
[8 empty] | Diagnostic | Banque / pouvoirs subsidants | [6 empty] | Temps de retour | 3 | Etude de faisabilité et dossier appel d'offres (bureau d'études) | Entreprises | Réponse à l'appel | "On vous veut"
[9 empty] | Installateurs / techniciens / maintenance | [6 empty] | %age de remplacement | 4 | Lancement marché de travaux | Usagers + tout public | Informer / sensibiliser / communication sur les résultats
[9 empty] | Politiques | [7 empty] | 5 | Travaux
[17 empty] | 6 | Suivi et monitoring / communication
[17 empty] | 7 | Entretien
8
9
10
11
12
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
-Politiques -Peur de l'inconnu -Manque de moyens financiers / techniques

## 240130_SoutienFinPV
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Soutien financier à l’installation PV | En échange d'une prime communale, obligation de participer à la CER de la commune. Le surplus de kWh est vendu en dessous du tarif social aux bas revenus. Pendant 5 ans |  | Citoyens et PME | Prime en fonction des revenus | Commune | Coordinateur | 1 ETP administratif et financier qui gère le CER | CPAS | Citoyen | Installation PV et participation à la CER | Convention avec la Commune | 1000 à 4000 euros | FP de la commune | Taux de satisfaction des ménages précarisés | Nombre de primes octroyées | 1
[9 empty] | Sevice patrimoine | Coillège et Conseil | Décisionnel + règlement + budget | Procès verbal |  |  |  | Montants octroyés | 2
[9 empty] | ORES | Service comm' | Informer | Réseaux sociaux, bulletin communal,… |  |  |  | KWh injectés | 3
[9 empty] | Service Comm' | [7 empty] | 4
[9 empty] | Agence de développement ou Province ou parc ou supra | [7 empty] | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
Décret sur les communautés et le partage d'énergie à adapter

## 240130_DiagnosticToitures
Fiche-action | Etape 1 |  |  |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 4 | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  |  | Etape 7 |  | Etape 8
| Titre de l'action | Brève description | Objectif SMART | Public cible | Inclusion | Responsable de l'action | Rôle du coordinateur POLLEC | Ressources nécessaires | Acteurs/partenaires clés | Rôle du comité de pilotage, du citoyen ou de tout autre organe participatif |  |  | Budget | Financement | Indicateurs |  | N° | Planning : étapes/tâches | Mobilisation et communication
[10 empty] | Qui | Objectif de participation | Méthode |  |  | Qualitatifs | Quantitatifs |  |  | Public cible | Objectifs | Messages | Canaux | Format | Qui communique ? Partenaires ?
| Diagnostic des toitures communales pour le photovoltaïque dans le but de créer une CER |  | Choix de toitures idéal pour couvrir au min la consommation du bâtiment | La commune / le citoyen | Diminution des charges pour les logements sociaux | Responsable Energie (coordonnant une ressource interne ou externe) | Coordonner / analyser | Plans | Service travaux | CoPil | Informer du projet de diagnostic | Réunion | 60 000€ | Subside EUCF | Solidité du toit | kWh produits | 1
[8 empty] | PEB | Pouvoir organisationnel | [5 empty] | Surface du plus grand toit | Surface des installations | 2
[8 empty] | Cadastre énergétique | Utilisateurs des bâtiments | [5 empty] | Orientation |  | 3
[9 empty] | Service Finance | [5 empty] | Inclinaison |  | 4
[9 empty] | Citoyens | [7 empty] | 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Feedback | [6 empty] | Retour plénière final
-Création de la fiche action -Cadre légal des CER -Participation citoyenne